## Planning général
8:30 - 9h | Vendredi |  |  | 8:30 - 9h |  | Samedi |  |  |  | 8:30 - 9h | Dimanche
09:00 - 9h30 | Restaurant | Espace intermédiaire | Aerograre | 09:00 - 9h30 | Restaurant | Scène du restaurant | Espace intermédaire | Aerogare | Piste | 09:00 - 9h30 | Restaurant | Espace Intermédiaire | Gymnase
09:30- 10h | Install | Install |  | 09:30- 10h |  |  |  | INSTALL CREATEURS |  | 09:30- 10h
10:00 - 10h30 |  |  |  | 10:00 - 10h30 |  |  |  | Marché de créateurs |  | 10:00 - 10h30
10:30 - 11h |  |  |  | 10:30 - 11h | BAR et restauration | OUVERTURE SITE | Bar + espace GROTYFREE |  |  | 10:30 - 11h | Bar et restauration
11:00 - 11h30 |  |  |  | 11:00 - 11h30 | [5 empty] | 11:00 - 11h30
11:30 - 12h |  |  |  | 11:30 - 12h | [5 empty] | 11:30 - 12h
12:00 - 12h30 |  |  |  | 12:00 - 12h30 | [5 empty] | 12:00 - 12h30 |  | Retour de Marché / DJ set Amos Zatopek
12:30 - 13h |  |  |  | 12:30 - 13h | [5 empty] | 12:30 - 13h
13:00 - 13h30 |  |  |  | 13:00 - 13h30 | [5 empty] | 13:00 - 13h30
13:30 - 14h |  |  |  | 13:30 - 14h | [5 empty] | 13:30 - 14h |  |  | OUVERTURE DES PORTES
14:00 - 14h30 |  |  |  | 14:00 - 14h30 | [5 empty] | 14:00 - 14h30
14:30 - 15h |  |  |  | 14:30 - 15h |  | Raccords |  |  | Install | 14:30 - 15h |  |  | GROLOTO
15:00 - 15h30 |  |  |  | 15:00 - 15h30 | [5 empty] | 15:00 - 15h30
15:30 - 16h |  |  |  | 15:30 - 16h | [5 empty] | 15:30 - 16h
16:00 - 16h30 |  |  |  | 16:00 - 16h30 | [5 empty] | 16:00 - 16h30
16:30 - 17h |  |  |  | 16:30 - 17h | [5 empty] | 16:30 - 17h
17:00 - 17h30 |  |  |  | 17:00 - 17h30 |  |  |  |  | Course | 17:00 - 17h30
17:30 - 18h |  |  |  | 17:30 - 18h | [5 empty] | 17:30 - 18h
18:00 - 18h30 |  |  |  | 18:00 - 18h30 | [5 empty] | 18:00 - 18h30
18:30 - 19h |  |  |  | 18:30 - 19h | [5 empty] | 18:30 - 19h
19:00 - 19h30 |  |  | Install | 19:00 - 19h30 | [5 empty] | 19:00 - 19h30
19:30 - 20h |  |  |  | 19:30 - 20h |  | CONCERTS |  |  |  | 19:30 - 20h | FERMETURE DES PORTES A 19H00
20:00 - 20h30 |  |  |  | 20:00 - 20h30 | [5 empty] | 20:00 - 20h30
20:30 - 21h |  |  |  | 20:30 - 21h | [5 empty] | 20:30 - 21h
21:00 - 21h30 |  |  |  | 21:00 - 21h30 | [5 empty] | 21:00 - 21h30
21:30 - 22h |  |  |  | 21:30 - 22h | [5 empty] | 21:30 - 22h
22:00 - 22h30 |  |  |  | 22:00 - 22h30 | [5 empty] | 22:00 - 22h30
22:30 - 23h00 |  |  |  | 22:30 - 23h00 | [5 empty] | 22:30 - 23h00
23:00 - 23h30 |  |  |  | 23:00 - 23h30 | FERMETURE BAR 22H30 |  |  |  |  | 23:00 - 23h30
23:30 - 00H |  |  |  | 23:30 - 00H | [5 empty] | 23:30 - 00H
00:00 - 00h30 |  |  |  | 00:00 - 00h30 | [5 empty] | 00:00 - 00h30
00:30 - 1h |  |  |  | 00:30 - 1h | [5 empty] | 00:30 - 1h
01:00 - 1h30 |  |  |  | 01:00 - 1h30 | [5 empty] | 01:00 - 1h30
01:30 - 2h |  |  |  | 01:30 - 2h | FERMETURE BAR 1H45 |  | FERMETURE BAR 1H45 |  |  | 01:30 - 2h
02:00 - 2h30 |  |  |  | 02:00 - 2h30 | FERMETURE 2H MAX |  |  |  |  | 02:00 - 2h30
02:30 - 3h |  |  |  | 02:30 - 3h | [5 empty] | 02:30 - 3h
03:00 - 3h30 |  |  |  | 03:00 - 3h30 | [5 empty] | 03:00 - 3h30

## Bar restauration public
Samedi
8:30 - 9h | Bar / Restaurant | Bar / Restaurant | Bar / Restaurant | Bar / Restaurant |  | Prépa Resto | Prépa Resto | Bar Intermédiaire | Bar Intermédiaire | Bar Intermédiaire |  | Bar Volant / Marché de créateur | Bar Volant / Marché de créateur | Bar ephémère Piste | Bar ephémère Piste | Bar à huitres | Bar à huitres
09:00 - 9h30
09:30- 10h
10:00 - 10h30 | Référente Bar Audrey Boucherie | Nicolas Brasard | Frédérique Bouchard |  | Référente Restauration Christelle Olivet | Pauline Bléron | Clément Berny | Référente Bar Marion Boussarie | Valérie Dauzac |  | Voir avec les référentes bar pour réassort | Clotilde Toulier | Laura Neveu
10:30 - 11h
11:00 - 11h30 | [15 empty] | Nicole Audineau | Charline Daugy
11:30 - 12h
12:00 - 12h30 |  | Marie Mathieux | Agathe Gallo | Mehdi Prevot |  | Marianne Roux | Isabelle Millet |  | Eszter Szirmai | Frédérique Bouchard |  | Périnne Lohé | Janie Leborgne |  |  | Nicole Audineau | Charline Daugy
12:30 - 13h
13:00 - 13h30
13:30 - 14h
14:00 - 14h30 |  | Lou Rateau | Eszter Szirmai | Marine Laval |  | Christelle Brochard | Isabelle Nebersson |  | Inès Viollet | Samuel Dardaine |  | Clotilde Toulier | Laura Neveu |  |  | Agathe Gallo | Nicolas Vignaud
14:30 - 15h
15:00 - 15h30
15:30 - 16h
16:00 - 16h30 |  | Inès Viollet | Isabelle Nebersson | Nelly Noulaud |  | Clara Jutand | Aurélia Glorio |  | Marie Matthieux | Marianne Roux |  | Périnne Lohé | Janie Leborgne | Pauline Bléron | Hélène Matthieux | Nicole Audineau | Charline Daugy
16:30 - 17h
17:00 - 17h30
17:30 - 18h
18:00 - 18h30 |  | Mathieu Gonord | Simon Guillemet | Etienne Jaunet |  | Agathe Thomachaud | Nicolas Vignaud |  | Laurent Duchez | Emmanuelle Fillonneau |  | Clotilde Toulier | Laura Neveu | Clément Berny | Millet Isabelle | Nicole Audineau | Charline Daugy
18:30 - 19h
19:00 - 19h30
19:30 - 20h
20:00 - 20h30 |  | Florian Grignon | Peter Jordan | Laure-Maëlle |  | Christelle Brochard | Valérie Dauzac |  | Pauline Bléron | Aurélia Glorio | [5 empty] | Nicole Audineau | Charline Daugy
20:30 - 21h
21:00 - 21h30
21:30 - 22h
22:00 - 22h30 |  | Florian Grignon | Peter Jordan | Laure-Maëlle |  | Kriss Olivet | Emmanuelle Fillonneau |  | Etienne Jaunet | Agathe Gallo | [5 empty] | Nicole Audineau | Charline Daugy
22:30 - 23h00
23:00 - 23h30
23:30 - 00H
00:00 - 00h30 |  | Florian Grignon | Peter Jordan | Laure-Maëlle |  | Eszter Szirmai | Laurent Duchez |  | Mathieu Gonord | Simon Guillemet
00:30 - 1h
01:00 - 1h30
01:30 - 2h
Dimanche
8:30 - 9h | Bar / Restaurant | Bar / Restaurant | Bar / Restaurant | Bar / Restaurant |  | Prépa Resto | Prépa Resto | Bar Intermédiaire | Bar Intermédiaire | Bar Intermédiaire |  | Bar Volant / Loto | Bar Volant / Loto | Bar ephémère Piste | Bar ephémère Piste | Bar à huitres | Bar à huitres
09:00 - 9h30
09:30- 10h
10h - 10h30 | Référente Bar Audrey Boucherie | Audrey Boucherie |  |  | Référente Restauration Christelle Olivet | Kriss Olivet | Isabelle Millet | Référente Bar Marion Boussarie | Marion Boussarie |  | Voir avec les référentes bar pour réassort
10:30 - 11h
11:00 - 11h30 | [15 empty] | Nicole Audineau | Charline Daugy
11:30 - 12h
12:00 - 12h30 |  | Jeaunet Etienne | Valérie Dauzac |  |  | Bouchet Marie | Roux Marianne |  | Vignaud-Guibert Nicolas | Ines Viollet
12:30 - 13h
13:00 - 13h30 | [15 empty] | Nicole Audineau | Charline Daugy
13:30 - 14h
14:00 - 14h30 |  | Samuel Dardaine | Laurent Duchez |  |  | Berny Clement | Lou Rateau |  |  | Peter Jordan |  | Janie Leborgne | Marion Boussarie
14:30 - 15h
15:00 - 15h30 | [5 empty] | Tomachaud Agathe | Parot Laetitia |  | Christelle Brochard | Peter Jordan |  | Roux Marianne | Lohe Perrine |  |  | Nicole Audineau | Charline Daugy
15:30 - 16h
16:00 - 16h30 | [5 empty] | Szirmai Eszter | Anne Jordan |  | Nerbesson Isabelle | Peter Jordan |  | Bouchard Frederique | Helene Matthieux
16:30 - 17h
17:00 - 17h30 | [5 empty] | Marie Bouchet | Kriss Olivet |  | Simon Guillemet | Peter Jordan |  | Isabelle Millet | Clotilde Toulier |  |  | Nicole Audineau | Charline Daugy
17:30 - 18h
18:00 - 18h30 | [5 empty] | Adele Bouffard | Roux Marianne |  | Audrey Boucherie | Gonord Mathieu
18:30 - 19h
19:00 - 19h30 | [15 empty] | Nicole Audineau | Charline Daugy
19:30 - 20h
20:00 - 20h30
20:30 - 21h
21:00 - 21h30 | [15 empty] | Nicole Audineau | Charline Daugy
21:30 - 22h
22:00 - 22h30
22:30 - 23h00
23:00 - 23h30 | [15 empty] | Nicole Audineau | Charline Daugy
23:30 - 00H | [15 empty] | Nicole Audineau | Charline Daugy
00:00 - 00h30
00:30 - 1h
01:00 - 1h30
01:30 - 2h

## Répartition par bénévole
NOM | Prénom | 10h-12H | 12h-14h | 14h-16h | 16h-18h | 18h-20h | 20h-22h | 22h-00h | 00h-2h | 10h-12H | 12h-13h | 13h-14h | 14h-15h | 15h-16h | 16h-17h | 17h-18h | 18h-19h
ALEXANDRE | Claire-Marie | [9 empty] | Bar intermédiaire | Accueil Hall
Audineau | nicole tata | Bar à huitres | Bar à huitres |  | Bar à huitres | Bar à huitres | Bar à huitres | Bar à huitres |  |  | Bar à huitres | Bar à huitres | Bar à huitres | Bar à huitres | Bar à huitres | Bar à huitres | Bar à huitres
BERNY | Clément | Prépa Resto |  |  | Accueil Hall | Bar éphémère |  | Accueil Hall |  |  |  | Bar intermédiaire | Prépa Resto
BLERON | Pauline | Prépa Resto |  |  | Bar éphémère |  | Bar intermédiaire | Goodies
BOUCHARD | Frédérique | Bar Resto | Bar intermédiaire |  |  | Accueil Hall |  |  |  |  | Goodies | Goodies |  |  | Bar Volant
BOUCHERIE | Audrey | Bar Resto | Toilettes | Bar Resto | Bar Resto | Bar Resto | Bar Resto | Bar Resto | Bar Resto | Bar Resto | Bar Resto | Vente Carton |  |  |  |  | Bar intermédiaire
BOUCHET | Marie | Accueil Hall | Toilettes |  |  |  | Accueil Hall |  |  |  | Prépa Resto | Prépa Resto
BOUFFARD | Adèle |  |  | Accueil Hall | Toilettes |  | Goodies | [6 empty] | Bar Volant |  |  | Prépa Resto
BOUSSARIE | Marion | Bar intermédiaire | Bar intermédiaire | Toilettes | Bar intermédiaire | Bar intermédiaire | Bar intermédiaire | Bar intermédiaire | Bar intermédiaire | Bar intermédiaire |  |  | Bar Volant
BRASARD | Nicolas | Bar Resto |  | Goodies | Accueil Navette |  |  | Goodies |  |  |  |  | Vente Carton
BROCHARD | Christelle | Accueil Hall |  | Prépa Resto | Toilettes |  | Prépa Resto | Prépa Resto |  |  |  |  | Bar intermédiaire | Goodies
COUPEAU | Mathilde | [10 empty] | Vente Carton | Vente Carton
CLERGEAULT | Alice
COURSAN | Anne |  | Bar intermédiaire |  | Goodies | [6 empty] | Vente Carton | Vente Carton
DARDAINE | Samuel |  |  | Bar intermédiaire |  | Toilettes |  |  |  |  | Accueil Hall | Accueil Hall | Bar Resto
Daugy | Charline | Bar à huitres | Bar à huitres |  | Bar à huitres | Bar à huitres | Bar à huitres | Bar à huitres |  |  | Bar à huitres | Bar à huitres | Bar à huitres | Bar à huitres | Bar à huitres | Bar à huitres | Bar à huitres
DAUZAC | Valérie | Bar intermédiaire | Bar Resto | Toilettes |  |  | Prépa Resto |  |  | Goodies | Bar Resto | Bar Resto |  |  |  | Goodies
DEFOULOUNOUX | Sandra
DUCHEZ | Laurent |  |  | Montage Piste |  | Bar intermédiaire |  |  | Prépa Resto | Accueil Hall |  |  | Bar Resto |  | Goodies
ESPAGNET | Marion | [13 empty] | Goodies
FILLONNEAU | Emmanuelle |  |  | Bar à huitres | Accueil Navette | Bar intermédiaire
GALLO | Agathe |  |  | Bar à huitres |  |  | Toilettes | Bar intermédiaire |  |  |  |  | Vente Carton |  |  | Goodies
GLORIOD | Aurélia |  |  |  | Prépa Resto | Toilettes | Bar intermédiaire | Accueil Hall
GUILLEMET | Simon |  |  |  | Accueil Course | Bar Resto | Toilettes |  | Bar intermédiaire | [6 empty] | Bar intermédiaire
GRIGNON | Florian | [5 empty] | Bar Resto | Bar Resto | Bar Resto
JAUNET | Etienne |  |  |  | Accueil Course | Bar Resto |  | Bar intermédiaire |  |  | Bar Resto | Bar Resto |  | Bar intermédiaire
JORDAN | Anne | [11 empty] | Toilettes |  | Prépa Resto
JORDAN | Peter | [5 empty] | Bar Resto | Bar Resto | Bar Resto |  |  |  | Bar intermédiaire | Bar intermédiaire | Bar intermédiaire | Bar intermédiaire
LAVAL | Marine | Goodies |  | Bar Resto |  | Montage Piste |  | Toilettes |  | Accueil Hall | [6 empty] | Goodies
LEBORGNE | Janie |  | Bar Volant |  | Bar Volant |  | Demontage/Montage | [5 empty] | Bar Volant
LOHÉ | Perinne |  | Bar Volant |  | Bar Volant |  | Demontage/Montage | [6 empty] | Bar Volant
MATHIEUX | Marie |  | Bar Resto | Accueil Course | Bar intermédiaire | Goodies |  | Bar Resto |  | Goodies |  |  | Accueil Hall |  |  |  | Toilettes
MATHIEUX | HELENE |  | Accueil Hall |  | Bar éphémère | Goodies |  |  | Accueil Navette | [5 empty] | Bar Volant
MAZET | Léa |  | Goodies |  |  | Accueil Navette | [7 empty] | Accueil Hall |  |  | Toilettes
MILLET | Isabelle |  | Prépa Resto |  |  | Bar éphémère | Goodies |  | Goodies | Prépa Resto |  | Install Loto | Vente Carton |  |  | Bar Volant
NERBESSON | Isabelle |  | Goodies | Prépa Resto | Bar Resto | Accueil Navette |  |  | Toilettes | [5 empty] | Bar intermédiaire
NEVEU | Laura | Bar Volant |  | Bar Volant |  | Bar Volant | Demontage/Montage |  | Toilettes |  |  |  | Vente Carton
NOULAUD | Nellie |  |  |  | Bar Resto | Accueil Course | [5 empty] | Vente Carton |  | Accueil Hall
OLIVET | Christelle |  |  | Accueil Hall |  | Prépa Resto |  | Prépa Resto |  | Prépa Resto |  |  | Goodies |  | Toilettes | Prépa Resto
PAROT | Laetitia |  |  | Goodies |  | Accueil Hall |  | Bar intermédiaire |  |  | Goodies | Goodies |  | Prépa Resto | Toilettes
PIN | Charly |  |  | Montage Piste
PREVOT | Mehdi |  | Bar Resto |  | Goodies | Montage Piste |  |  | Accueil Navette |  |  | Vente Carton | Accueil Hall
RATEAU | Lou |  |  | Bar Resto | Accueil Hall | [7 empty] | Prépa Resto
ROUX | Marianne |  | Prépa Resto |  | Bar intermédiaire | Accueil Course |  |  |  |  | Prépa Resto | Prépa Resto |  |  |  |  | Prépa Resto
SZIRMAI | Eszter | [7 empty] | Prépa Resto
THOMACHAUD | AGATHE |  |  |  |  | Prépa Resto | Accueil Hall |  |  |  | Toilettes | Toilettes |  | Prépa Resto
TOULIER | Clotilde | Bar Volant |  | Bar Volant |  | Bar Volant | Demontage/Montage |  |  | Toilettes |  | Vente Carton |  |  |  | Bar Volant
VIOLLET | Inès |  |  | Bar intermédiaire | Bar Resto | [5 empty] | Bar intermédiaire | Bar intermédiaire
PIRATES | Laure-Maelle | [9 empty] | Accueil Hall | Install Loto | Goodies |  | Prépa Resto
VIGNAUD GUIBERT | ANGELE |  |  |  | Bar intermédiaire |  | Demontage/Montage |  |  |  |  | Vente Carton | Vente Carton
XX | CHLOE
XX | JEROME | [10 empty] | Bar Resto |  | Goodies |  | Prépa Resto | Goodies
ROBERT | GEOFFROY |  |  | Bar Resto |  |  | Bar Resto
[11 empty] | Bar Resto |  | Toilettes
| BESOINS | Goodies | Accueil Hall |  | Prépa Resto |  |  | Toilettes | Accueil Navette |  | Toilettes
Bar Resto

## Accueil Goodies
| SAMEDI | [6 empty] | DIMANCHE
8:30 - 9h | Accueil | Accueil | Goodies | Goodies | Accueil | Accueil | 8:30 - 9h | Accueil | Accueil | Goodies | Goodies | Accueil | Accueil | Accueil | Accueil | Accueil | Accueil
09:00 - 9h30 | HALL | HALL | Espace Intermédiaire | Espace Intermédiaire | Course | Course | 09:00 - 9h30 | HALL | HALL | Espace Intermédiaire | Espace Intermédiaire | Vente carton | Vente carton | Vente carton | Vente carton | Vente carton | Vente carton
09:30- 10h | Personne 1 | Personne 2 | Personne 1 | Personne 2 | Personne 1 | Personne 2 | 09:30- 10h | Personne 1 | Personne 2 | Personne 1 | Personne 2 | Personne 1 | Personne 2 | Personne 3 | Personne 4 | Personne 5 | Personne 6
10:00 - 10h30 | Marie Bouchet | Brochard Christelle | Agathe Gallo | Marine Laval |  |  | 10:00 - 10h30 | Laurent Duchez | Marine Laval | Marie Matthieux | Dauzac Valerie
10:30 - 11h | [6 empty] | 10:30 - 11h
11:00 - 11h30 | [6 empty] | 11:00 - 11h30
11:30 - 12h | [6 empty] | 11:30 - 12h
12:00 - 12h30 | Clara Jutand | Hélène Matthieux | Léa Mazet | Isabelle Nerbesson |  |  | 12:00 - 12h30 | Adele Bouffard | Samuel Dardaigne | Laetitia Parot | Frederique Bouchard
12:30 - 13h | [6 empty] | 12:30 - 13h
13:00 - 13h30 | [6 empty] | 13:00 - 13h30 |  |  |  |  | Mathilde Coupeau | Audrey Boucherie | Angèle | Nellie Noullaud | Clotilde Toulier | Mehdi Prevot
13:30 - 14h | [6 empty] | 13:30 - 14h
14:00 - 14h30 | Adèle Bouffard | Kriss Olivet | Laeti Parot | Nicolas Brasard |  |  | 14:00 - 14h30 | Medhi Prevot | Marie Matthieux | Kriss Olivet | Esther Szirmai | Mathilde Coupeau | Isabelle Millet | Angèle | Nicolas Brasart | Agathe Gallo | Laura Neveu
14:30 - 15h | [6 empty] | 14:30 - 15h
15:00 - 15h30 | [6 empty] | 15:00 - 15h30 | Noulaud Nellie | Mazet Lea | Brochard Christelle | Jutand Clara
15:30 - 16h | [6 empty] | 15:30 - 16h
16:00 - 16h30 | Clément Berny | Lou Rateau | Marie Bouchet | Mehdi Prévot | Mathieu Gonord | Simon Guillemet / Etienne Jaunet | 16:00 - 16h30 |  |  | Laurent Duchez | Marion Espagnet
16:30 - 17h | [6 empty] | 16:30 - 17h
17:00 - 17h30 | [6 empty] | 17:00 - 17h30 |  |  | Valérie Dauzac | Agathe Gallo
17:30 - 18h | [6 empty] | 17:30 - 18h
18:00 - 18h30 | Frédérique Bouchard | Laeti Parot | Hélène Matthieux | Marie Matthieux | Marianne Roux | Nellie Noulaud | 18:00 - 18h30 |  |  | Clara Jutant | Marine Laval
18:30 - 19h | [6 empty] | 18:30 - 19h
19:00 - 19h30 | [6 empty] | 19:00 - 19h30
19:30 - 20h | [6 empty] | 19:30 - 20h
20:00 - 20h30 | Lou Rateau | Marie Bouchet | Adèle Bouffard | Isabelle Millet |  |  | 20:00 - 20h30
20:30 - 21h | [6 empty] | 20:30 - 21h
21:00 - 21h30 | [6 empty] | 21:00 - 21h30
21:30 - 22h | [6 empty] | 21:30 - 22h
22:00 - 22h30 | Aurélia Gloriod | Clément Berny |  | Pauline Bléron |  |  | 22:00 - 22h30
22:30 - 23h00 | [6 empty] | 22:30 - 23h00
23:00 - 23h30 | [6 empty] | 23:00 - 23h30
23:30 - 00H | [6 empty] | 23:30 - 00H
00:00 - 00h30 |  |  | Isabelle Millet | Laeti Parot |  |  | 00:00 - 00h30
00:30 - 1h | [6 empty] | 00:30 - 1h
01:00 - 1h30 | [6 empty] | 01:00 - 1h30
01:30 - 2h | [6 empty] | 01:30 - 2h
02:00 - 2h30 | [6 empty] | 02:00 - 2h30
02:30 - 3h | [6 empty] | 02:30 - 3h
03:00 - 3h30 | [6 empty] | 03:00 - 3h30

## Navette
SAMEDI
| Acceuil Navette | Accueil Navette
8:30 - 9h
09:00 - 9h30
09:30- 10h
10:00 - 10h30
10:30 - 11h
11:00 - 11h30
11:30 - 12h
12:00 - 12h30
12:30 - 13h
13:00 - 13h30
13:30 - 14h
14:00 - 14h30
14:30 - 15h
15:00 - 15h30
15:30 - 16h
16:00 - 16h30
16:30 - 17h | Nicolas Brasard | Emmanuelle Fillonneau
17:00 - 17h30 | Nicolas Brasard | Emmanuelle Fillonneau
17:30 - 18h | Nicolas Brasard | Emmanuelle Fillonneau
18:00 - 18h30
18:30 - 19h | Léa Mazet | Isabelle Nerbesson
19:00 - 19h30 | Léa Mazet | Isabelle Nerbesson
19:30 - 20h | Léa Mazet | Isabelle Nerbesson
20:00 - 20h30
20:30 - 21h
21:00 - 21h30
21:30 - 22h
22:00 - 22h30
22:30 - 23h00
23:00 - 23h30
23:30 - 00H
00:00 - 00h30
00:30 - 1h | Marie Matthieux | Hélène Matthieux
01:00 - 1h30 | Marie Matthieux | Hélène Matthieux
01:30 - 2h | Marie Matthieux | Hélène Matthieux
02:00 - 2h30 | Marie Matthieux | Hélène Matthieux
02:30 - 3h
03:00 - 3h30

## Netoyage Toilettes
| Samedi |  | Dimanche
8:30 - 9h
09:00 - 9h30
09:30- 10h
10:00 - 10h30 |  |  | Clémence Vergnault | Clotilde Toulier
10:30 - 11h
11:00 - 11h30
11:30 - 12h
12:00 - 12h30 | Audrey Boucherie | Marie Bouchet | Agathe Tomacho | Eszter Szimai
12:30 - 13h
13:00 - 13h30
13:30 - 14h
14:00 - 14h30 | Marion Boussarie | Valérie Dauzac | Marianne Roux | Anne Jordan
14:30 - 15h
15:00 - 15h30
15:30 - 16h
16:00 - 16h30 | Adèle Bouffard | Christelle Brochard | Laetitia Parot | Kriss Olivet
16:30 - 17h
17:00 - 17h30
17:30 - 18h
18:00 - 18h30 | Samuel Dardaine | Aurélia Glorio | Marie Matthieux | Léa Mazet
18:30 - 19h
19:00 - 19h30
19:30 - 20h
20:00 - 20h30 | Mathieu Gonord | Simon Guillemet
20:30 - 21h
21:00 - 21h30
21:30 - 22h
22:00 - 22h30 | Clara Jutant | Marine Laval
22:30 - 23h00
23:00 - 23h30
23:30 - 00H
00:00 - 00h30 | Isabelle Nerbesson | Laura Neveu
00:30 - 1h
01:00 - 1h30
01:30 - 2h

## Install
| Vendredi | Samedi
|  | Démontage stands | Démontage stands | Montage tables loto | Montage tables loto | Montage Piste | Montage Piste | Démontage piste | Démontage piste
8:30 - 9h
09:00 - 9h30
09:30- 10h
10:00 - 10h30
10:30 - 11h
11:00 - 11h30
11:30 - 12h
12:00 - 12h30
12:30 - 13h
13:00 - 13h30
13:30 - 14h
14:00 - 14h30 | [5 empty] | Laurent Duchez | Nicolas Moisset
14:30 - 15h
15:00 - 15h30
15:30 - 16h
16:00 - 16h30
16:30 - 17h
17:00 - 17h30
17:30 - 18h
18:00 - 18h30 | [7 empty] | Marine Laval | Mehdi Prévot
18:30 - 19h
19:00 - 19h30
19:30 - 20h
20:00 - 20h30 |  | Périnne Lohé | Janie Leborgne | Clotilde Toulier | Laura Neveu
20:30 - 21h
21:00 - 21h30
21:30 - 22h
22:00 - 22h30
22:30 - 23h00
23:00 - 23h30
23:30 - 00H
00:00 - 00h30
00:30 - 1h
01:00 - 1h30
01:30 - 2h
8:30 - 9h
09:00 - 9h30
09:30- 10h
10:30 - 11h
11:00 - 11h30
11:30 - 12h
12:00 - 12h30
12:30 - 13h
13:00 - 13h30
13:30 - 14h
14:00 - 14h30
14:30 - 15h
15:00 - 15h30
15:30 - 16h
16:00 - 16h30
16:30 - 17h
17:00 - 17h30
17:30 - 18h
18:00 - 18h30
18:30 - 19h
19:00 - 19h30
19:30 - 20h
20:00 - 20h30
20:30 - 21h
21:00 - 21h30
21:30 - 22h
22:00 - 22h30
22:30 - 23h00
23:00 - 23h30
23:30 - 00H
00:00 - 00h30
00:30 - 1h
01:00 - 1h30
01:30 - 2h